南山区地下管网及管廊存在的问题及工作举措

一、存在的问题

（一）地下管网综合统筹协调机制有待完善

我区地下管网综合统筹协调管理仍存在部分短板和不足，部分老旧城区管网布局密集、管线交错，管网互联互通、应急处置能力仍有提升空间,地下管网项目施工统筹、管线迁改、跨部门协同效率有待进一步提升，常态化运维管理体系仍需持续完善。

（二）现行地下管网及管廊规划亟待评估并适时修编

目前我区已编制完成《南山区市政设施及管网升级改造规划》《南山区地下综合管廊工程详细规划》，但两个与地下管网密切相关的规划编制时间较久，与当前“六张网”建设要求存在一定差距。同时，在国家强调“因地制宜推进综合管廊建设”的背景下，2025年11月我市印发《深圳市地下综合管廊专项规划（2025-2035年）》，明确了干线综合管廊路由和规模，但对于支线和小型综合管廊，提出支线和小型综合管廊规模由区级管廊专项规划按需确定。既有的区级管廊规划难以适应新的发展形势与政策要求。

（三）地下管网和管廊建设推进存在困难

以我区沙河东路管廊为例，该管廊为市投市建项目，于2018年11月开工，到目前已经施工7年还未完工。一是因政府财政资金紧张，自2023年下半年开始，市发改委均未足额下达本项目资金计划，项目资金压力大，严重影响工程建设进度。二是前期手续办理复杂、周期长，涉及协调部门众多。在办理相关规划许可和土地合同签订前，不仅要求土地权属清晰，还需取得涉及国家安全、铁路地铁、水务、燃气、油气管线等主管部门或运营单位的同意意见，协调难度大、耗时久。三是大部分管廊工程位于建成区，建设条件复杂、工程协调量巨大。施工过程中易受工程协调、交通疏解、管线改迁、树木迁移、建（构）筑物拆迁等多重因素影响，进一步增加了项目实施难度。

（四）未实现管线“应入廊尽入廊”

南山区还未有管廊建成投运。目前我市已经出台《深圳市地下综合管廊管理办法（试行）》等法规政策，明确强制入廊原则，全市投运管廊约90公里，服务管线单位近50家，入廊管线里程超1200公里。受多种因素影响，部分管线未能实现“应入廊尽入廊”：一是部分管线单位认为入廊需缴纳相关费用，直接增加管线运营成本，入廊动力不足；二是管线与管廊建设时序不匹配，管廊建成后部分直埋管线仍在使用年限内，管线单位无迫切入廊需求；三是部分管线单位认为入廊费支出缺乏出处。

二、工作举措

（一）进一步加强地下管网综合协调，为“六张网”建设和城市安全运行提供有力支撑。

一是按照“六张网”建设新形势新要求，积极谋划地下管线建设改造重大项目，统筹地下管线空间资源集约利用。积极完善我区地下管网综合协调体制机制，按照市区两级分工要求，构建规划、建设、运维、监管全链条闭环体系。统筹协调解决地下管线建设中的重大问题，协同安排地下管线建设项目计划和进度时序，减少反复开挖。建议规资部门加快推进我区地下管网规划评估和修编工作。

二是分类施策推动管网建设改造，持续提升地下管网安全韧性。严格落实国家城市地下管网改造部署，将管网更新与老旧小区改造、城中村整治提升建设统筹考虑，并积极争取中央资金支持。

三是推进城市生命线安全工程建设，全面提升城市地下治理能力。完善城市生命线工程基础平台建设，推动数据跨部门、跨企业共享联动。推动智慧化技术深度应用，统筹推进城市基础设施的生命线安全工程建设，提升设施风险防控和运维管理能力。

（二）因地制宜推进综合管廊建设，提升综合管廊效能。

一是综合考虑“六张网”建设新需求，对区级综合管廊详细规划进行评估，进一步细化支线及小型管廊路由。结合城市更新、土地整备、重点片区开发及道路新改扩建等实际，积极推广经济集约型综合管廊。

二是统筹推动沙河东路综合管廊、白石路综合管廊、深湾三路综合管廊等项目加快建设。明确建设计划，积极协调解决项目推进存在的报批报建、场地协调等问题。

三是按照“应入尽入”的原则，多措并举推动管线入廊。推动已建成管廊加快投运，通过优化管理、强化协调，督促燃气、水务、电力等管线权属单位，严格落实已建设综合管廊区域内的相应管线必须应入尽入的要求，推动管线有序入廊。相应路由原则上不得再批复相应管线路由和施工许可。